## Sheet1
附件
宾川县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目实施单位 | 项目地点 | 安排衔接资金（万元） | 资金来源（中央、省、州、县） | 项目建设内容 | 项目进展 |  |  | 完成资金报账（万元） | 备注
[8 empty] | 项目批复 日期 | 完成投资数（万元） | 项目完成情况
1 | 宾川县2022年小额信贷贴息补助项目 | 金融扶贫(产业） | 县乡村振兴局 | 宾川县 | 747.96 | 中央资金 | 面向有产业发展能力和贷款需求的卡户、边缘户，每户放贷5万元以内的产业发展小额贴息贷款， | 2022.04.06 | 646.37 | 预计12月20日完工 | 646.37
2 | “雨露计划”补助项目 | 教育扶贫 | 县乡村振兴局、县教体局 | 宾川县 | 496.7 | 中央资金332.45万元，省级资金186.8万元 | 以中职（中技）学历职业教育为手段，促成贫困地区青壮年转移就业、自主创业，给予贫困生资助 | 2022.04.06 | 496.7 | 已完工 | 496.7
3 | 州城镇山岗村委会老马营村水源工程建设项目 | 基础设施（人饮) | 州城镇人民政府 | 州城镇山岗村委会老马营村 | 20 | 省级资金 | 原机井损毁，钻深井1口，输电线路建设，安装配套抽水设备。 | 2022.04.06 | 20 | 已完工 | 20
4 | 宾川县州城镇白庄村委会马官营三组、四组村间道路建设项目 | 基础设施 | 州城镇人民政府 | 州城镇白庄村委会马官营三组、四组 | 37 | 省级资金 | 建设总长300米的村间道路，均宽5米左右，建设完善防渗排灌沟渠。 | 2022.04.06 | 37 | 已完工 | 37
5 | 宾居镇宾居社区六组绞房沟改造和新街涵洞翻修工程 | 基础设施 | 宾居镇人民政府 | 宾居镇宾居社区 | 25 | 中央资金 | 新街涵洞改造工程，实施旧路面清挖及土石方182立方米，安装C20砼涵洞边墙（底板）59.8立方米，安装C30钢筋砼路面（盖板）26平方米，集镇排水窖井恢复等；绞房沟改造工程，实施土石方开挖340.2立方米，C20砼沟边墙、底板135立方米等。 | 2022.04.06 | 25 | 已完工 | 25
6 | 宾川县乡村振兴美丽村庄建设项目—宾居镇清河社区西营人饮蓄水池建设工程 | 基础设施（人饮) | 宾居镇人民政府 | 宾居镇清河社区 | 36 | 中央资金 | 新建300立方米蓄水池1座及附属工程。 | 2022.04.06 | 36 | 已完工 | 36
7 | 乔甸镇集镇农副产品交易中心 | 产业发展 | 乔甸镇政府 | 宾居镇杨保街 | 320 | 省级资金 | 建设16亩农副产品交易区（养殖交易区、果蔬交易区、副食产品交易区），其中交易区土地平整及场面硬化8000平方；挡土墙及围墙；30间交易用房；钢结构大棚建设6000平方米；停车场2000平方米；公厕建设1座 | 2022.08.04 | 320 | 正实施 | 320
8 | 金牛镇 彩凤村委会壮大村集体经济农产品流通仓储建设项目 | 产业项目 | 金牛镇人民政府 | 彩凤村委会彩凤村 | 300 | 州级资金 | 平整场地4400平方米，混凝土硬化地坪1500平方米，建设农产品分拣大棚800平方米，仓库500平方米，完善电力及相关配套设施建设。 | 2022.7.29 | 250 | 已完成85% | 250
9 | 金牛镇大尖峰村委会大小枧槽人饮工程 | 基础设施（人饮) | 金牛镇人民政府 | 大尖峰村委会大小枧槽村 | 56.1 | 中央资金 | 人饮工程建设，打300米深井一眼，管线架设3000米，电力线路架设线长200米、6米杆3根，80立方米水池一座，管护设施一间。 | 2022.04.06 | 56.1 | 已完成 | 56.1
10 | 金牛镇彩凤村委会彩凤村民族团结进步示范村暨人居环境整治建设项目 | 村基础设施 | 金牛镇人民政府 | 彩凤村委会彩凤村 | 160 | 中央资金 | 提升改造村内排污设施1千米，建设氧化池3600立方米。 | 2022.04.19 | 160 | 已完工 | 160
11 | 宾川县乡村振兴精品示范项目—金牛镇罗官村委会菜甸村发展水果种植产业道路改造工程 | 产业项目 | 金牛镇人民政府 | 金牛镇罗官村委会菜甸村 | 183.03 | 省级资金 | 硬化村内道路2.06千米，C25砼浇筑路面均宽4.5米，砼路基厚20厘米，配套道路排水沟1910米，排水沟断面为0.4米×0.5米。 | 2022.08.24 | 183.03 | 工程已完工，待审计 | 170
12 | 宾川县大营镇瓦溪村委会河底小组安全饮水巩固提升工程 | 基础设施（人饮) | 大营镇人民政府 | 大营镇瓦溪村委会小河底村 | 30 | 中央资金 | 安装DN50镀锌钢管500来这、打180米深井一眼、安装抽水泵1项、架三项电1项、安装DN50法兰盘60个、新建9平方米配电室、安装DN50水表1个等。 | 2022.4.08 | 30 | 已完工 | 30
13 | 宾川县力角镇米汤村委会米汤井、麻栗窝、旧屋基小组人饮建设工程 | 基础设施 | 力角镇人民政府 | 力角镇米汤村委会 | 130 | 省级资金 | 新建200米深DN219钢管井一口，DN15-DN40输配水镀锌钢管长16.8km，100m³调节池1个，50m³调节池1个，9平方米配电室1间，380V输电线路1000m及管件、镇支墩等设施。 | 2022.04.06 | 129.57 | 已完工 | 129.57
14 | 宾川县广黄至鸡坪街产业公路 | 产业项目 | 县交通运输局 | 力角镇 | 500 | 中央资金 | 改建路基、路面9千米，路基路面宽4.5-6.5米 | 2022.04.06 | 500 | 已完工 | 500
15 | 钟英乡咪下村产业道路建设项目 | 产业项目 | 县交通运输局 | 钟英乡咪下 | 150 | 中央资金 | 改建产业路7.75千米，路基路面宽4.5米，路面宽3.5米。 | 2022.04.06 | 150 | 已完工 | 150
16 | 钟英乡唐古地村委会利哩箐村、小松坪村产业道路建设项目 | 产业项目 | 县交通运输局 | 钟英乡唐古地 | 350 | 中央资金 | 改建产业路18.5千米，路基路面宽4.5米，路面宽3.5米。 | 2022.04.06 | 350 | 已完工 | 350
17 | 宾川县2022年鸡足山镇以工代赈工程 | 产业发展 | 鸡足山镇人民政府 | 关李村委会 | 505 | 中央资金495万元，省级资金10万元 | 水池清淤12000立方米，新建渠道8条，总长8.88公里，机耕路三条，总长2.6公里 | 2021.12.13 | 505 | 工程已完工，待验收 | 472
18 | 鸡足山镇白荡坪上清村示范村暨人畜饮水工程 | 基础设施（人饮) | 鸡足山镇人民政府 | 白荡坪村委会上清村民小组 | 50 | 中央资金 | 新建蓄水池100m³（1座）；打深井一口，井深150m；架设输电线路300m（含变压器、抽水设施等）安装DN40镀锌管2000m，安装DN25镀锌管2000m。 | 2022.04.06 | 50 | 已完工 | 50
19 | 宾川县携手奔小康项目鸡足山镇基础设施建设项目 | 基础设施 | 鸡足山镇人民政府 | 鸡足山镇 | 150 | 中央资金 | 1、人行道铺筑青石板2280.72平方米及相应设施；2、人行道侧边高临空段安装石材栏杆895.18米，3、道路改扩建2条、长465.5米、C30砼浇筑路面2610.4平方米、宽5.0米、0.20米,C20浇筑挡墙622.6立方米。 | 2022.04.06 | 150 | 已完工 | 150
20 | 鸡足山镇整乡推进项目沙址村委会白草龙村进村道路硬化工程 | 基础设施 | 鸡足山镇人民政府 | 鸡足山镇沙址村委 | 3 | 中央资金 | 硬化白草龙村进村道路硬化60米，路面宽5米，砼C30浇筑厚0.2m。 | 2022.02.18 | 3 | 已完工 | 3
21 | 上味口至下味口移民安置点道路硬化工程 | 基础设施 | 县交通运输局 | 平川镇朱苦拉村委会 | 5 | 中央资金 | 上味口至下味口移民安置点道路85米。 | 2022.02.18 | 5 | 已完工 | 5
22 | 大坪地易地扶贫搬迁安置房区综合用房及公厕工程 | 基础设施 | 县发改局 | 金牛镇大坪地 | 5.62 | 中央资金 | 修缮大坪地卫生厕1个。 | 2022.02.18 | 5.62 | 已完工 | 5.62
23 | 平川镇用水提升改造项目 | 基础设施 | 平川镇人民政府 | 平川镇 | 30 | 中央资金 | 采购及安装345套太阳能热水器。 | 2022.02.18 | 30 | 已完工 | 30
24 | 宾川县2022年民贸企业生产发展项目 | 基础设施 | 县民宗局 | 宾川县 | 60 | 省级资金 | 民贸企业生产发展 | 2022.04.06 | 60 | 已完工 | 60
25 | 拉乌乡核桃采收道路项目 | 产业项目 | 拉乌乡人民政府 | 来凤溪村、拉乌村、碧鸡村、大厂村、箐门口村 | 60 | 省级资金 | 五台坡垭口至小鸡山18公里，大厂石楼梯到指路碑梁子17公里，共计35公里，有效宽度4米。 | 2022.04.06 | 60 | 已完工 | 60
26 | 钟英乡沿江地区钟英片区民族团结进步示范村暨产业沟渠配套建设项目 | 产业发展 | 钟英乡人民政府 | 钟英乡钟英村 | 380 | 中央资金130.83万元，省级资金249.17万元 | 依托鲁地拉东线提水项目，建设中营片区高效节水灌溉工程。新建DN300镀锌管主管，DN65镀锌管支管。 | 2022.05.26 | 380 | 已完工 | 380
27 | 宾川县金牛镇杨公村人饮提升工程 | 基础设施（人饮) | 县民政局 | 金牛镇杨公村 | 23 | 中央资金 | 仙鹤水库供县城人饮主管至杨公村杨公箐社会福利中心2.5千米金属给水管架设 | 2022.04.06 | 23 | 已完工 | 23
28 | 大理州宾川县农村供水保障专项行动项目 | 基础设施（人饮) | 县农村供水保障专项行动工程建设管理局 | 乔甸镇雄鲁么 | 370 | 中央资金 | 管道加压泵站三处，安装DN50～100抽水管11公里，架10KV输电线2.5km，安装30KVA变压器2台。 | 2022.04.06 | 370 | 已完工 | 370
29 | 脱贫劳动力稳岗就业保障项目 | 就业扶贫 | 县人社局 | 宾川县 | 97.46 | 省级资金 | 脱贫劳动力稳岗就业补助；脱贫劳动力省外务工交通补助:；乡村公益性岗位补助：； | 2022.08.24 | 97.46 | 已完工 | 97.46
30 | 国家葡萄产业技术体系（宾川）新品种区实园产业扶贫项目 | 产业项目 | 县农业局 | 金牛镇管岗村委会杨公箐 | 27.13 | 省级资金 | 新建国家葡萄产业技术体系云南（宾川）新品种种植区试园一个。建设规模：主要建设温室大棚、围墙、排水沟、田间道路等内容 | 2022.11.21 | 27.13 | 已完工 | 27.13
合计 |  |  |  |  | 5308 |  |  |  | 5155.98 |  | 5109.95